## Consolid
RESUMEN
|  |  | No. OBJET. | No. PRODU. | No. ACTIV. | No. TAREAS | No. PROY. | APROPIACIÓN
DESPACHO | 10 | DESPACHO | 20 | 43 | 59 | 196 | 1 | 2500000000
APOYO | 20 | APOYO | 17 | 21 | 27 | 61 | 3 | 6300000000
MISIONALIDAD | 80 | MISIONALIDAD | 23 | 47 | 84 | 433 | 7 | 17322918597
TOTAL INSTITUTO | 90 | TOTAL INSTITUTO | 60 | 111 | 170 | 690 | 11 | 26122918597
OFICINA DE CONTROL INTERNO | 11 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 4 | 7 | 8 | 27 | 0 | 0
OFICINA ASESORA JURÍDICA | 12 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 3 | 12 | 12 | 39 | 0 | 0
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 13 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 6 | 11 | 14 | 61 | 0 | 0
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 14 | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 3 | 6 | 16 | 50 | 1 | 2500000000
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | 15 | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | 4 | 7 | 9 | 19 | 0 | 0
SECRETARÍA GENERAL | 20 | SECRETARÍA GENERAL | 17 | 21 | 27 | 61 | 3 | 6300000000
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA | 30 | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA | 3 | 8 | 21 | 120 | 2 | 2795000000
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA | 40 | DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA | 4 | 11 | 13 | 63 | 1 | 5050000000
DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA | 50 | DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA | 9 | 14 | 31 | 162 | 2 | 6267918597
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN | 60 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN | 3 | 7 | 12 | 67 | 1 | 2350000000
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD | 70 | OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD | 4 | 7 | 7 | 21 | 1 | 860000000
P.A.2020-Publicar |  | P.A.2020-Publicar

## Actividades
PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2020
DEPENDENCIA | OBJETIVO ESPECÍFICO | PROD. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | POND | PROCEDIMIENTO | PLAN VINCULADO | INDICADOR | META ANUAL | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR
OFICINA DE CONTROL INTERNO | Presentar informes a las instancias que lo requieran | Gestión de riesgos del proceso, adelantada | Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos | 100% |  |  | No. Riesgos monitoreados / No. Riesgos a monitorear | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Gestión del Proceso en el SIG, adelantada | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | 100% |  |  | No. Documentos actualizados / No. Documentos a actualizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Plan de Acción, gestionado | Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción | 100% |  |  | Actividades realizadas / Actividades a realizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Acciones de Transparencia, ejecutadas | Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia | 100% |  |  | Actividades realizadas / Actividades a realizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Evaluar resultados de los procesos del INS (Auditorías) | Informes de evaluacion independiente al sistema de control interno institucional y auditoria interna al SIG | Realizar seguimientos programados y/o solicitados para verificar el cumplimiento de los controles de los procesos priorizados. | 80% | Evaluación, seguimiento y auditorias internas de gestión |  | Total Informes y/o reportes realizados / total informes y/o reportes planeados | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Ejecutar el ciclo de Auditorias Internas del SIG. | 20% | Auditorias internas al SIG |  | Informe de Resultados de las auditorías internas | 1 | [6 empty] | 1
| Presentar informes a las instancias que lo requieran | Informes y/o reportes de ley | Presentar informes y/o Reportes a Entes Externos en cumplimento de la normatividad legal vigente | 100% | Evaluación, seguimiento y auditorias internas de gestión |  | Total Informes y/o reportes ejecutados/ total informes y/o reportes programados y/o solicitados | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Fomentar la cultura del autocontrol | Actividad de sensibilizaciòn y fortalecimiento de la cultura del autocontrol | Realizar las actividades programadas, para el fomento de la cultura de control en los servidores públicos INS. | 100% | Evaluación, seguimiento y auditorias internas de gestión |  | Total de actividades realizadas / total de actividades programadas | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
OFICINA ASESORA JURÍDICA | Presentar informes a las instancias que lo requieran | Gestión de riesgos del proceso, adelantada | Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos | 100% |  |  | No. Riesgos monitoreados / No. Riesgos a monitorear | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Gestión del Proceso en el SIG, adelantada | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | 100% |  |  | No. Documentos actualizados / No. Documentos a actualizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Plan de Acción, gestionado | Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción | 100% |  |  | Actividades realizadas / Actividades a realizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Acciones de Transparencia, ejecutadas | Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia | 100% |  |  | Actividades realizadas / Actividades a realizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Asesorar para la prevención del daño antijurídico | Actos Administrativos emitidas por la O.A.J. | Expedir actos administrativos de conceptos toxicológicos, dictámenes técnico toxicológicos de productos plaguicida. | 100% | Tramite recurso de reposición |  | No. Actos administrativos expedidos / No. Actos administrativos requeridos | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Actos Jurídicos emitidos por la O.A.J. | Elaborar actos jurídicos para la protección de la propiedad intelectual, los derechos de autor y conexos frente a la información generada por el INS, sujeta de derechos. | 100% | Brindar asesoría juridica dentro del marco normativo |  | No. Actos jurídicos expedidos / No. Actos jurídicos requeridos | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Convenios elaborados por la Entidad. | Tramitar convenios de diferente naturaleza jurídica para garantizar condiciones favorables para el INS. | 100% | Elaboración y liquidación de convenios |  | No. Convenios tramitados / No. Convenios requeridos | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Aplicativo de software para el seguimiento de Convenios | Actualizar datos de la base creada por la OAJ, para el desarrollo de un software para sistematizar el trámite de elaboración de convenios | 100% | Elaboración y liquidación de convenios |  | No. Ajustes realizados / No. Ajustes requeridos | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Funcionarios y colaboradores INS fortalecidos en temas Jurídicos | Realizar mesas de prevención y publicación de boletines jurídicos para la prevención de daños antijurídicos | 100% | Brindar asesoría juridica dentro del marco normativo |  | No. Mesas y Boletines realizados / No. Mesas y Boletines programados | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Derechos de petición respondidos | Responder derechos de petición allegados a la INS, que sean competencia de la O.A.J. | 100% | Brindar asesoría juridica dentro del marco normativo |  | No. de Derechos de Petición respondidos / No. de Derechos de Petición allegados | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Realizar la defensa de los intereses del INS | Comunicaciones Oficiales que dan respuesta a las tutelas interpuestas en contra de la entidad. | Contestar acciones de tutela en contra de la Entidad, dentro del termino otorgado, salvaguardando los intereses del INS. | 100% | Presentación Judicial y Extrajudicial |  | No. de Tutelas respondidas en términos / No. de Tutelas recibidas | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Actuaciones Judiciales en Defensa de la Entidad | Defender Judicialmente los intereses de la Entidad, actuando dentro de los procesos judiciales | 100% | Presentación Judicial y Extrajudicial |  | No. Procesos judiciales defendidos / Total Procesos judiciales en contra del INS | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Presentar informes a las instancias que lo requieran | Gestión de riesgos del proceso, adelantada | Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos | 100% |  |  | No. Riesgos monitoreados / No. Riesgos a monitorear | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Gestión del Proceso en el SIG, adelantada | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | 100% |  |  | No. Documentos actualizados / No. Documentos a actualizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Plan de Acción, gestionado | Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción | 100% |  |  | Actividades realizadas / Actividades a realizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Acciones de Transparencia, ejecutadas | Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia | 100% |  |  | Actividades realizadas / Actividades a realizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Asesorar a la alta Dirección y a las dependencias en temas de planeación y proyectos | Proceso de planeación apropiado | Realizar una jornada de planeación y calidad para revisar los temas relevantes que contribuyan a la planeación del 2020 | 40% | Gestión del Plan Operativo Anual_POA_INS |  | Jornada de planeación realizada / Jornada de planeación programada | 4 | [6 empty] | 4
|  |  | Realizar las asesorías requeridas por las dependencias del INS en temas de planeación y gestión de calidad | 40% | Gestión del Plan Operativo Anual_POA_INS |  | Asesorías realizadas TRIM / Asesoría recibidas por los diferentes canales (mail, teléfono, personales) TRIM | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar una jornada de capacitación en indicadores de gestión | 20% | Gestion de indicadores institucionales |  | Jornada de capacitación realizada | 1 |  |  | 1
| Elaborar y difundir instrumentos y metodologías requeridos por los procesos de competencia | Planes de Acción e Indicadores de Gestión formulados, publicados y con seguimiento | Realizar la consolidación y seguimiento, segunda línea de defensa, de los planes de acción e indicadores de gestión de la entidad | 100% | Gestión del Plan Operativo Anual_POA_INS |  | Planes de acción e indicadores consolidados y con seguimiento / Total planes de acción e indicadores de gestión por dependencia | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Presupuesto INS asignado y controlado | Realizar las tareas necesarias para lograr la asignación de recursos de inversión y funcionamiento para el año 2021. | 50% | Aprobación y Modificaciones tramites presupuestales |  | Tareas realizadas / Tareas requeridas | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Controlar ejecución de recursos asignados de acuerdo con objetivos de los proyectos de inversión y necesidades de la entidad | 50% | Aprobación y Modificaciones tramites presupuestales |  | Tareas realizadas / Tareas requeridas | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Presentar informes a las instancias que lo requieran | Modelo de Transparencia Implementado | Presentar los informes de gestión institucional de acuerdo con la normatividad y solicitudes de entes internos o externos | 100% | Gestion de indicadores institucionales | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Informes presentados / Informes solicitados | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Asesorar a las Dependencias en la implementación del SIG | MIPG Implementado y mantenido | Contribuir a la implementación de las dimensiones del MIPG, competencia de los procesos de Planeación y Calidad. | 100% | Control de documentos y registros | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Tareas realizadas / Tareas requeridas | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Administrar la documentación del SIG | SIG Administrado | Mantener el SIG, de acuerdo con las competencias de la OAP. (incluye normas de calidad que viene aplicando el INS, MIPG) | 100% | Gestión de Riesgos |  | Acciones de mantenimiento realizadas / Acciones de mantenimiento requeridas | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Administrar la documentación del SIG | SIG Implementado y mantenido | Realizar tareas que contribuyan con el mantenimiento y la mejora continua de los procesos del SIG. | 100% | Revisión por la dirección |  | Sistema implementado
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Presentar informes a las instancias que lo requieran | Gestión de riesgos del proceso, adelantada | Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos | 100% |  |  | No. Riesgos monitoreados / No. Riesgos a monitorear | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Gestión del Proceso en el SIG, adelantada | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | 100% |  |  | No. Documentos actualizados / No. Documentos a actualizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Plan de Acción, gestionado | Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción | 100% |  |  | Actividades realizadas / Actividades a realizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Acciones de Transparencia, ejecutadas | Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia | 100% |  |  | Actividades realizadas / Actividades a realizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Mantener la disponibilidad de la infraestructura tecnológica | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión OEP_90521 | Gestionar y atender el 100% de las solicitudes para mantener en funcionamiento los componentes de la plataforma tecnológica institucional. | 20% | Monitoreo y acceso a la plataforma tecnología | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Solicitudes atendidas / solicitudes recibidas | 1 | 1 | 200000000 | 1 |  | 1 | 200000000 | 1 | 40000000
|  |  | Realizar el 100% del cronograma para adquirir software y hardware para la plataforma tecnológica institucional | 20% | Adquisición de la infraestructura tecnologica (Hardware) | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Actividades ejecutadas en cronograma de trabajo / Actividades programadas en cronograma de trabajo | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 300000000 | 1
|  |  | Realizar el 100% del cronograma para Modernizar la infraestructura tecnológica institucional | 20% | Adquisición de la infraestructura tecnologica (Hardware) | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Actividades ejecutadas en cronograma de trabajo / Actividades programadas en cronograma de trabajo | 1 | 1 |  | 1 | 150000000 | 1 | 150000000 | 1
|  |  | Realizar el 100% de las tareas programadas de apoyo logístico, administrativo y de soporte, que permitan la ejecución del proyecto de inversión | 5% | Administración de sistemas de información | 0% | Tareas ejecutadas / tareas programadas | 1 | 1 | 320000000 | 1 |  | 1 | 180000000 | 1
|  |  | Realizar el 100% de las actividades para Implementar los requerimientos de seguridad de la información en los procesos del INS. | 10% | Adquisición de la infraestructura tecnologica (Hardware) | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Actividades ejecutadas en cronograma de trabajo / Actividades programadas en cronograma de trabajo | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 300000000 | 1
|  |  | Realizar el 100% de las actividades para Implementar el Marco de Arquitectura Empresarial | 10% | Adquisición de la infraestructura tecnologica (Hardware) | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Actividades ejecutadas en cronograma de trabajo / Actividades programadas en cronograma de trabajo | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 50000000 | 1
|  |  | Elaborar, revisar y/o actualizar el Plan Estratégico de Tecnologias de Información y comunicaciones, de acuerdo con las necesidades del INS | 10% |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | PETI elaborado y/o actualizado | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar el 100% de las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso de Planeación Institucional y Gestión de calidad | 5% |  |  | Tareas ejecutadas / tareas programadas | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Implementar las estrategias del Estado en materia de TIC | Servicios de información implementados OEP_90511 | Realizar el 100% del cronograma para desarrollar, implementar o adquirir sistemas de información misionales y administrativos | 40% | Administración de sistemas de información | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Actividades ejecutadas en cronograma de trabajo / Actividades programadas en cronograma de trabajo | 1 | 1 | 350000000 | 1 |  | 1 | 70000000 | 1
|  |  | Desarrollar e implementar componentes de software para la interoperabilidad de los diferentes sistemas de información del INS con otras fuentes. | 10% | Administración de sistemas de información | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Tareas ejecutadas / tareas programadas | 1 | 1 |  | 1 | 30000000 | 1 |  | 1
|  |  | Atender el 100% de las solicitudes de soporte y mantenimiento evolutivo de las aplicaciones y sistemas de información institucionales. | 30% | Administración de sistemas de información | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Solicitudes recibidas / solicitudes atendidas | 1 | 1 |  | 1 | 50000000 | 1 |  | 1
|  |  | Atender el 100% de las solicitudes para desarrollar, implementar y dar soporte a los componentes de los Portales Institucionales de acuerdo a lineamientos de Gobierno digital | 20% | Actualizacion de contenidos de los portales web (Internet e intranet del INS) | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Solicitudes recibidas / solicitudes atendidas | 1 | 1 | 55000000 | 1 | 55000000 | 1 |  | 1
GRUPO DE COMUNICACIONES | Presentar informes a las instancias que lo requieran | Gestión de riesgos del proceso, adelantada | Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos | 100% |  |  | No. Riesgos monitoreados / No. Riesgos a monitorear | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Gestión del Proceso en el SIG, adelantada | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | 100% |  |  | No. Documentos actualizados / No. Documentos a actualizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Plan de Acción, gestionado | Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción | 100% |  |  | Actividades realizadas / Actividades a realizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Acciones de Transparencia, ejecutadas | Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia | 100% |  |  | Actividades realizadas / Actividades a realizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Desarrollar estrategias de comunicación interna y externa | Acciones de comunicación interna y externa realizadas | Atender las solicitudes de comunicación interna recibidas para divulgación de información | 60% | Gestión de las comunicaciones Internas |  | Solicitudes realizadas / solicitudes recibidas. | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Gestionar los sondeos para grupos de interés que han sido caracterizados frente a la percepción de la identidad institucional | 40% | Divulgacion de información INS |  | Sondeos realizados / sondeos planeados | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Apoyar al INS en materia de comunicación para el posicionamiento institucional | Apoyos para el posicionamiento institucional brindados | Realizar las piezas gráficas (infografías) de traducción del conocimiento remitidas por las áreas técnicas. | 60% | Manual de Identidad Institucional |  | Infografías realizadas / infografías planeadas | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Apoyos para el posicionamiento institucional brindados | Apoyar los eventos solicitados por las áreas técnicas | 40% | Gestión para publicación de documentos digitales en la página web |  | Eventos apoyadas / Solicitudes de Apoyo recibidas | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Presentar informes a las instancias que lo requieran | Boletines informativos publicados | Realizar los boletines de logros de la entidad (desde sus direcciones técnicas) | 100% | Gestión para publicación de documentos digitales en la página web |  | Boletines realizados / boletines planeados | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
SECRETARÍA GENERAL | Presentar informes a las instancias que lo requieran | Gestión de riesgos del proceso, adelantada | Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos | 100% |  |  | No. Riesgos monitoreados / No. Riesgos a monitorear | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Gestión del Proceso en el SIG, adelantada | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | 100% |  |  | No. Documentos actualizados / No. Documentos a actualizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Plan de Acción, gestionado | Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción | 100% |  |  | Actividades realizadas / Actividades a realizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Acciones de Transparencia, ejecutadas | Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia | 100% |  |  | Actividades realizadas / Actividades a realizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Implementar lineamientos y estrategias en aspectos ambientales | Reconocimiento del Programa de Excelencia Ambiental Distrital-PREAD, otorgado por la Secretaria Distrital de Ambiente | 8 programas ambientales ejecutados | 100% | Determinación de aspectos ambientales significativos, objetivos, metas y programas ambientales |  | (No. de programas ambientales ejecutados trim.)/ No. de programas ambientales programados trim ) | 8 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
| Adelantar proceso contractual para la adquisición de bienes y servicios del INS | Contratos perfeccionados y legalizados en Secop II | Gestionar las solicitudes de contratación radicadas por las dependencias | 100% | Solicitudes de adquisición de bienes y servicios | Plan Anual de Adquisiciones | N° de procesos contractuales gestionados/N° de solicitudes de contratación recibidas | 1
| Asesorar a las Dependencias en los procedimientos de los procesos contractuales | Asesoría a dependencias brindada | Realizar reuniones de trabajo con las dependencias y con los profesionales del grupo interno | 100% | Solicitudes de adquisición de bienes y servicios | Plan Anual de Adquisiciones | Número de reuniones realizadas/número de reuniones programadas | 8 | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 1
| Administrar el sistema de PQRSD | Permanente socialización aplicativo de pqrsd | Realizar reuniones de trabajo con los referentes de PQRSD y los lideres de proceso que permitan el uso adecuado del aplicativo | 100% | Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias denuncias y felicitaciones |  | (PQR direccionadas/PQR recibidas)*100 | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Realizar la gestión de correspondencia | Apropiación sistema manejo de comunicaciones | Adelantar acciones de control en la ventanilla unica de correspondencia para garantizar la entrega oportuna de las comunicaciones oficiales recibidas y la adecuada adminsitracion de la herremienta | 100% | Manejo de las comunicaciones oficiales Internas y/o externas |  | Número de documentos radicados y entregados oportunamente/ Número de documentos radicados *100 | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Presentar informes a las instancias que lo requieran | Aumentar el numero de productos y servicios medibles a traves de la apliacion de encuestas y los resultados de la oportunidad de respuesta a las PQRSD | Realizar un cronograma de medicion de servicios, tabulantado informacion y generando datos. | 100% | Medición satisfacción al ciudadano/cliente frente a los productos/servicios y atención del INS |  | (Total de clientes que califican con Excelente, Muy Bueno y Bueno de acuerdo a los criterios de interpretación de calificación/Total de clientes encuestados efectivos)*100 | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Gestionar la adquisición de equipos de laboratorio y apoyo crítico | Infraestructura de laboratorios en salud con mejoramiento OEP_11211 | Adquirir equipos e instrumentos de medición para el INS. OEP_112111 | 100% | Gestión Metrológica |  | Equipos adquiridos/equipos requeridos por las direcciones | 1 |  | 300000000 |  |  |  | 50000000 |  | 90000000
| Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de laboratorio y apoyo crítico, garantizando su funcionamiento |  | Realizar operaciones de confirmación metrológica a los equipos e instrumentos de medición del Instituto Nacional de Salud. OEP_112211 | 100% | Gestión Metrológica |  | Número de operaciones de confirmación metrológica realizadas/Total de operaciones de confirmación metrológica priorizadas en el trimestre)*100 | 1 |  | 3500000000 |  |  |  | 600000000 |  | 2600000000
| Implementar y divulgar las técnicas de la administración documental | Evaluaciones con medición de nivel de conocimiento, Soportes de Actividades / Listas de Asistencia, Presentaciones en power point, infográfias y Tips | Sensibilización a los funcionarios del Ins en temas relacionados con gestión documental como: Uso de Instrumentos Archivísticos (TRD, FUID) y Normatividad Archivística | 100% | Organización archivos de gestión | Plan Institucional de Archivos PINAR | (Socializaciones calificadas con nivel bueno y sobresaliente/Funcionarios capacitados)*100 | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Salvaguardar y vigilar la preservación de la memoria institucional | Soportes de Actividades / Correos electrónicos | Se realizarán actividades de seguimiento, revisión y control en cada una de las dependencias con el fin de validar la custodia, manejo y preservación de archivos, de esta manera brindar lineamientos que se requieran para el adecuado uso de la documentación | 100% | Organización archivos de gestión | Plan Institucional de Archivos PINAR | Dependencia visitadas | 61 |  |  | 30 |  |  |  | 30
| Presentar informes a las instancias que lo requieran | Informes entregados los entes de control / Actas mesas de trabajo | Programar mesas de trabajo para tomar la toma de decisiones y de acuerdo a los resultados se consolida información y hace entrega de los informes solicitados por los entes de control | 100% |  |  | Informes entregados | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Gestionar la disponibilidad de la infraestructura física y de bienes muebles para la operación del INS. | Sedes mantenidas OEP_90411 | Adecuación y mantenimiento a la infraestructura física, atendiendo las necesidades espaciales. OEP_904111 | 55% | Mantenimiento de áreas | Plan Anual de Adquisiciones | Valor Total ejecutado/ Valor Total contratado (indicador trimestral) | 1 | [6 empty] | 0.6
|  |  | COMPRA DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS OEP_904112 | 45% | Mantenimiento de áreas | Plan Anual de Adquisiciones | 0% | [5 empty] | 1
|  | Sedes adecuadas OEP_90421 | Atender de manera oportuna las necesidades que se presenten durante el desarrollo de actividades institucionales OEP_904211 | 60% | Mantenimiento de áreas | Plan Anual de Adquisiciones | Valor Total ejecutado/ Valor Total contratado (indicador trimestral) | 1 | [6 empty] | 0.6
| Gestionar la disponibilidad de la infraestructura física y de bienes muebles para la operación del INS. | Sedes adecuadas OEP_90421 | APOYO LOGÍSTICO - GASTOS OPERATIVOS OEP_904212 | 40% | Mantenimiento de áreas | Plan Anual de Adquisiciones | Valor Total ejecutado y/o pagado / Valor Total contratado y/o gastado (indicador trimestral) | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Administrar el sistema de almacén e inventarios del INS | Inventario actualizado de los bienes del instituto | Realizar las actividades programadas para los inventarios personalizados de los funcionarios, que permitan identificar la existencia y ubicación de los activos de la entidad. | 100% | Manejo del movimiento de inventario de bienes de consumo y devolutivos | Plan Anual de Adquisiciones | Total de bienes verificados en el inventario/ Total de bienes del inventario de la entidad (indicador mensual) | 1 |  |  | 50 |  | 50 |  | 0
| Elaborar y presentar los Estados Financieros | Ejecucion presupuestal de la Entidad Fiable y Oportuna | Publicar oportunamente la Ejecucion de Ingresos y Gastos | 100% | Elaboración de Informes | Plan Anual de Adquisiciones | Ejecucion Presupuestal Publicada/ Ejecucion Presupuestal Generada | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Implementar estrategias administrativas y de gestión para talento humano en el lapso de permanencia y retiro | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión OEP_90621 | Desarrollar las dimensiones del modelo integrado de planeación y gestión, para fortalecer la cultura institucional y el desarrollo humano. OEP_906211 | 50% | Gestion del aprendizaje institucional del INS |  | No. tareas realizadas/ No. Tareas programadas | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | Realizar mantenimiento y monitoreo a los sistemas de gestión del MIPG del INS. OEP_906212 | 50% |  | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | No. tareas realizadas/ No. Tareas programadas | 1 | [6 empty] | 1
| Desarrollar acciones en el proceso de ingreso de personal | Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa OEP_90611 | Fortalecer las competencias y habilidades de los trabajadores del INS. OEP_906112 | 25% | Gestion del aprendizaje institucional del INS | Plan Institucional de Capacitación | No. tareas realizadas/ No. Tareas programadas | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | Realizar actividades de apoyo logístico. OEP_906113 | 25% |  |  | Valor Total ejecutado y/o pagado / Valor Total contratado y/o gastado | 1 | [6 empty] | 0
|  |  | Realizar encuesta de clima organizacional y bateria de riesgo psicosocial. OEP_906111 | 25% | Medición de Clima Organizacional |  | No. tareas realizadas/ No. Tareas programadas | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | Evaluar el cumplimiento de los objetivos de las actividades. OEP_906114 | 25% |  |  | No. tareas realizadas/ No. Tareas programadas | 1 | [6 empty] | 0
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA | Presentar informes a las instancias que lo requieran | Gestión de riesgos del proceso, adelantada | Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos | 100% |  |  | No. Riesgos monitoreados / No. Riesgos a monitorear | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Gestión del Proceso en el SIG, adelantada | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | 100% |  |  | No. Documentos actualizados / No. Documentos a actualizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Plan de Acción, gestionado | Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción | 100% |  |  | Actividades realizadas / Actividades a realizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Acciones de Transparencia, ejecutadas | Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia | 100% |  |  | Actividades realizadas / Actividades a realizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Generar conocimiento científico, tecnológico e innovación en salud y ciencias biomédicas | Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en Salud OEP_11711 | Formular, ejecutar y realizar seguimiento a programas, planes, proyectos y actividades de investigacion e innovacion en salud pública. OEP_117111 | 50% | Gestión del Conocimiento |  | Proyectos gestionados / Total proyectos programados a gestionar | 100 | 1 | 494736010 | 1 | 50000000 | 1 | 100000000 | 1 | 353373264
|  |  | Formular y radicar programas, planes o proyectos de investigación e innovación en salud pública. | 10% | Gestión del Conocimiento |  | No. Productos formulados / No. Productos programados (20) | 100
|  |  | Realizar actividades técnicas de apoyo a procesos misionales de eventos de interés en salud pública | 5% | Transferencia o traducción del conocimiento |  | Número de tareas realizadas / Número de tareas programadas (8) | 100 | 1 |  | 1 |  | 1 | 107000000 | 1
|  |  | Realizar el soporte administrativo de los programas, planes, proyectos y actividades de investigación e innovación en salud pública. OEP_117117 | 10% | Gestión del Conocimiento |  | Número de tareas realizadas / Número de tareas programadas (10) | 100 | 1 | 295920500 | 1 | 100000000 | 1 | 100000000 | 1 | 356753906
|  |  | Realizar las tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso de Investigación en Salud Pública | 5% | Gestión del Conocimiento |  | Número de tareas realizadas / Número de tareas programadas (10) | 100 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Participar en la formación, capacitación y entrenamiento del recurso humano (investigadores en formación y/o clasificados como Junior, Asociados y Senior) en temas de investigación e innovación en salud pública. OEP_117113 | 5% | Gestión del Conocimiento |  | No. Investigadores formados / No. investigadores programados a formar (24) | 100 | [6 empty] | 1
|  |  | Implementar procesos de vigilancia científica y tecnológica que fomenten la transferencia, valoración y desarrollo de nuevos productos y servicios de innovación en salud pública. OEP_117114 | 10% | Transferencia o traducción del conocimiento |  | No. tareas realizados / No. De tareas programados (7) | 100 | 1 |  | 1 | 90000000 | 1 |  | 1
|  |  | Mantener bancos de material biológico disponibles para la formulación y ejecución de investigaciones científicas en desarrollo. OEP_117115 | 5% | Gestión del Conocimiento |  | No. Bancos preservados / No. Bancos programados a preservar (4) | 100 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en Salud OEP_11411 | Formar, capacitar y entrenar investigadores en temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional. OEP_114111 | 10% | Gestión del Conocimiento |  | Número de talleres realizados / Número de talleres programados (3) | 100 |  |  |  |  | 0.67
|  |  | Formular, ejecutar y hacer seguimiento a programas, planes, proyectos de investigacion en Seguridad Alimentaria y Nutricional. OEP_114113 | 80% | Gestión del Conocimiento |  | Proyectos gestionados / Total proyectos programados a gestionar (5) | 100 | 1 | 180000000 | 1 | 50000000 | 1 | 50000000 | 1 | 83700000
|  |  | Realizar el soporte administrativo de los programas, planes, proyectos y actividades de nutrición y seguridad alimentaria. OEP_114112 | 10% | Gestión del Conocimiento |  | Número de tareas realizadas / Número de tareas programadas (5) | 100 | 1 | 5000000 | 1 | 10000000 | 1 | 10000000 | 1 | 21300000
| Realizar actividades de transferencia y apropiación social del conocimiento en salud y ciencias biomédicas | Documentos de Investigación OEP_11721 | Promover, participar y organizar eventos para la divulgación de resultados de los programas, planes, proyectos y actividades de investigación e innovación en salud pública realizados. OEP_117211 | 30% | Transferencia o traducción del conocimiento |  | No. Eventos realizados o con participación / No. De eventros programados (100) | 100 |  | 2000000 |  | 5000000 |  | 6000000 |  | 22000000
|  |  | Desarrollar el proceso editorial, de publicación y la distribución de la revista biomédica. OEP_117212 | 20% | Proceso editorial de los manuscritos que se someten a publicación en la revista biomedica |  | Número de revistas publicadas / número de revistas programadas (6) | 100 |  | 126789960 |  | 93900000 |  |  |  | 11526360
|  |  | Someter, publicar o radicar productos de generación de conocimiento (Producción intelectual en artículos, capítulos de libro, libros, informes técnicos con ISBN, ISSN, entre otros) | 40% | Gestión de Publicación de Articulos Científicos |  | Número de productos sometidos o publicados/ número de productos programados por someter o publicar (60) | 100 |  |  |  | 50000000 |  |  | 0.5 | 20000000
|  |  | Participar y promover la generación de redes nacionales de Innovación, conocimiento e investigación en temas de interés en Salud Pública. OEP_117213 | 10% | Gestión del Conocimiento |  | Número de tareas realizadas / Número de tareas programadas (6) | 100 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Documentos de Investigación OEP_11421 | Estandarizar, validar metodologías y tecnologías para la obtención de resultados confiables en Seguridad Alimentaria y Nutricional OEP_114212 | 50% | Gestión del Conocimiento |  | Número de metodologías estandarizadas / Número de metodologías a estandarizar (1) | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
|  | Documentos de Investigación OEP_11421 | Promover, organizar y/o participar en redes de conocimiento y eventos para la divulgación de resultados de investigaciones de nutrición y seguridad alimentaria. OEP_114211 | 50% | Transferencia o traducción del conocimiento |  | No. Eventos realizados / No. De eventros programados (3) | 100 | 0 |  | 0 |  | 0.67 |  | 0.33
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA | Presentar informes a las instancias que lo requieran | Gestión de riesgos del proceso, adelantada | Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos | 100% |  |  | No. Riesgos monitoreados / No. Riesgos a monitorear | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Gestión del Proceso en el SIG, adelantada | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | 100% |  |  | No. Documentos actualizados / No. Documentos a actualizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Plan de Acción, gestionado | Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción | 100% |  |  | Actividades realizadas / Actividades a realizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Acciones de Transparencia, ejecutadas | Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia | 100% |  |  | Actividades realizadas / Actividades a realizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Operar el sistema de vigilancia en salud pública | Servicio de información en materia de salud pública y prestación de servicios OEP_11011 | Gestionar el sistema de información de vigilancia y control en salud pública OEP_110111 | 100% | Operación del sistema de vigilancia y analisis del riesgo en salud pública |  | No. de entidades con el sistema implementado / Entidades programadas | 4 | 1 | 486390500 | 1 |  | 1 | 42839685 | 1 | 50036312
|  | Documentos de lineamientos técnicos | Generar y publicar los documentos técnicos de lineamientos programados | 100% | Estandarización protocolos de vigilancia de eventos de interés en salud pública |  | Documentos de lineamientos técnicos elaborados | 1 | 1
|  | Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades básicas y técnicas en salud OEP_11022 | Realizar las asistencias técnicas OEP_110221 | 100% | Estandarización protocolos de vigilancia de eventos de interés en salud pública |  | Asistencias técnicas realizadas / Asistencias priorizadas y programadas | 4 | 1 | 120000000 | 1 | 120000000 | 1 | 120000000 | 1 | 120000000
|  | Servicio de información de vigilancia epidemiológica OEP_11021 | Realizar la vigilancia y control en la fase aguda de los eventos de interés en salud pública OEP_110211 | 40% | Operación del sistema de vigilancia y analisis del riesgo en salud pública |  | Eventos vigilados / Eventos de interés en salud pública priorizados | 4 | 1 | 1536071940 | 1 |  | 1 | 249820335 | 1 | 168062045
|  |  | Generar informes epidemiológicos programados | 30% | Estandarización protocolos de vigilancia de eventos de interés en salud pública |  | Informes epidemiologicos publicados | 79 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 19
|  |  | Realizar las tareas programadas de apoyo logístico, administrativo y de soporte OEP_110212 | 30% | Operación del sistema de vigilancia y analisis del riesgo en salud pública |  | Tareas de apoyo logístico realizadas / Tareas de apoyo logístico programadas | 4 | 1 | 415019000 | 1 |  | 1 |  | 1 | 188506513
|  | Servicio de gestión del riesgo para la salud pública OEP_11031 | Atender la demanda de evaluaciones de riesgo en salud pública OEP_110311 | 100% | Conceptos toxicologicos y evaluacion de riesgo de toxicidad de plaguicidas |  | Evaluaciones realizadas / Evaluaciones requeridas | 4 | 1 | 531737160 | 1 |  | 1 | 187689185 | 1 | 53978495
| Fortalecer las capacidades básicas del talento humano en vigilancia en salud pública | Servicio de educación para el trabajo en temas de salud pública y prestación de servicios OEP_11041 | Realizar formación en competencias para la vigilancia y gestión del riesgo en salud pública OEP_110411 | 100% | Apoyar la formacion de competencias del recurso humano en salud publica, ciencia y tecnología |  | Cursos realizados / Cursos programados | 4 | 1 | 467301840 | 1 |  | 1 | 135550080 | 1 | 56996910
| Operar el sistema de vigilancia en salud pública | Proceso de planeación y calidad mejorados | Realizar las tareas definidas para calidad y mejora continua del proceso de Vigilancia | 100% | Operación del sistema de vigilancia y analisis del riesgo en salud pública |  | Acciones realizadas / Acciones transversales requeridas | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
DIRECCIÓN DE REDES EN SALUD PÚBLICA | Presentar informes a las instancias que lo requieran | Gestión de riesgos del proceso, adelantada | Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos | 100% |  |  | No. Riesgos monitoreados / No. Riesgos a monitorear | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Gestión del Proceso en el SIG, adelantada | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | 100% |  |  | No. Documentos actualizados / No. Documentos a actualizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Plan de Acción, gestionado | Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción | 100% |  |  | Actividades realizadas / Actividades a realizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Acciones de Transparencia, ejecutadas | Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia | 100% |  |  | Actividades realizadas / Actividades a realizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Generar y divulgar información por las redes de laboratorios, bancos de sangre, donación y trasplantes de componentes anatómicos | Documentos normativos OEP_11611 | Realizar análisis de datos y preparación de lineamientos técnicos para las redes bancos de sangre y trasplantes OEP_116111 | 50% | Gestión de la coordinación de la red nacional de bancos de sangre y servicios de transfusión |  | Total Lineamientos tecnicos para las redes especiales generados/Total lineamientos tecnicos para las reedes especiales proyectados | 4 | 1 | 5100000 | 1 | 5000000 | 1 | 5000000 | 1 | 5000000
|  |  | Armonizar acciones a desarrollar por cada actor de las Redes de Trasplantes y Bancos de Sangre OEP_116112 | 50% | Gestión de la coordinación de la red nacional de bancos de sangre y servicios de transfusión |  | Número de actividades de armonización realizadas/Número de actividades de armonización programadas | 4 | 1 | 5100000 | 1 | 5100000 | 1 | 5100000 | 1 | 5100000
|  | Servicio de divulgación en monitoreo y organización de la red de bancos de sangre y Servicio de transfusión OEP_11621 |  | 33% | Gestión de la coordinación de la red nacional de bancos de sangre y servicios de transfusión |  | Informes nacionales de seguimiento de indicadores de Red entregados / Informes nacionales de seguimiento de indicadores de Red programados | 4 | 1 | 53668000 | 1 | 71600000 | 1 | 67040000 | 1 | 39412000
|  | Servicio de divulgación en monitoreo y organización de la red de bancos de sangre y Servicio de transfusión OEP_11621 | Administrar los sistemas de información RedData y SIHEVI, para monitorear los procesos asociados a donación, uso y complicaciones relacionadas con sangre, órganos y tejidos. OEP_116213 | 33% | Gestión de la coordinación de la red nacional de bancos de sangre y servicios de transfusión |  | Total actividades desarrolladas en los sistemas de información / Total actividades priorizadas en los sistemas de información | 4 | 1 | 25000000 | 1 | 25000000 | 1 | 25000000 | 1 | 25000000
|  | Servicio de evaluación externa del desempeño para bancos de sangre y Servicio de transfusión OEP_11631 | Preparar y acondicionar el material de referencia empleado para evaluar el desempeño a los actores de la Red Nacional de Bancos de Sangre y la Red Nacional de Donación y Trasplantes OEP_116311 | 50% | Aseguramiento de la calidad de los resultados |  | Total actividades ejecutadas en los PEEDD / Total actividades planeadas en los PEEDD | 4 | 1 | 90140000 | 1 | 105210000 | 1 | 135210000 | 1 | 173528597
|  | Servicio de evaluación externa del desempeño para bancos de sangre y Servicio de transfusión OEP_11631 | Analizar el comportamiento de los actores frente a las evaluaciones realizadas, y permitir que los resultados sirvan en el proceso de mejora y seguridad de las transfusiones y trasplantes OEP_116312 | 50% | Auditoria externa de la coordinación nacional de la red de donación y trasplantes |  | Actividades desarrolladas por CRT / Actividades programadas para CRT | 2 | 0 | 9860000 | 0 | 14790000 | 1 | 14790000 | 1 | 14790000
|  | Servicio de divulgación en monitoreo y organización de la red de bancos de sangre y Servicio de transfusión OEP_11621 | Realizar acompañamientos técnicos a las Red Nacional de Bancos de Sangre y Red Nacional de Trasplantes para identificar adherencia a procesos. OEP_116211 | 34% | Gestión de la coordinación de la red nacional de bancos de sangre y servicios de transfusión |  | Total acompañamientos tecnicos realizados a las Redes especiales (presenciales o virtuales) / Total acompañamientos tecnicos programados a las Redes especiales (presenciales o virtuales) | 4 | 1 | 8400000 | 1 | 12960000 | 1 | 12960000 | 1 | 12960000
|  | Servicio de transferencia y apropiación social del conocimiento en bancos de sangre OEP_11632 | Realizar talleres, capacitaciones y demás actividades encaminadas al fortalecimiento de la Red Nacional de bancos de sangre y Red Nacional de Trasplantes OEP_116321 | 33% | Actividades de Gestión Grupo Red Donación y Trasplantes |  | Respuestas generadas a solicitudes de las Redes especiales / Solicitudes realizadas a las Redes especiales | 3 | 1 | 2000000 | 1 | 2000000 | 1 | 4000000 | 0
|  | Servicio de transferencia y apropiación social del conocimiento en bancos de sangre OEP_11632 | Utilizar la información de hemovigilancia y biovigilancia para apoyar la gestión de riesgo asociado a los procesos de donación, transfusión y trasplante. OEP_116322 | 33% | Programa Nacional de Hemovigilancia - Sistema de información en Hemovigilancia - SIHEVI-INS© |  | Variables analizadas relacionadas con Biovigilancia y Hemovigilancia / Variables priorizadas relacionadas con Biovigilancia y Hemovigilancia | 4 | 1 | 8400000 | 1 | 12960000 | 1 | 12960000 | 1 | 12960000
|  | Servicio de transferencia y apropiación social del conocimiento en bancos de sangre OEP_11632 | Realizar investigación en temas de relevancia e impacto en políticas publicas de donación, uso y complicaciones asociadas sangre, órganos y tejidos OEP_116323 | 34% | Actividades de Gestión Grupo Red Donación y Trasplantes |  | Documentos relacionados con investigación e Redes especiales entregados / Documentos relacionados con investigación e Redes especiales planeados | 4 | 1 | 34820000 | 1 | 70000000 | 1 | 100000000 | 1 | 30000000
| Ser Laboratorio Nacional de Referencia en temas de salud pública | Servicio de apoyo en suministros de tecnologías en salud para la atención a población OEP_11312 | Realizar vigilancia rutinaria por laboratorio de los eventos de interés en salud pública priorizados por el MSPS OEP_113121 | 50% | Exámenes de Referencia para Vigilancia de Eventos de Interés en Salud Pública |  | Total de eventos de Interes en SP vigilados / Total de eventos de Interés en SP priorizados para ser vigilados | 4 | 1 | 43000000 | 1 | 163000000 | 1 | 258000000 | 1 | 536000000
|  | Servicio de apoyo en suministros de tecnologías en salud para la atención a población OEP_11312 | Realizar los ensayos de alta complejidad requeridos para apoyo a brotes . OEP_113123 | 35% | Exámenes de Referencia para Vigilancia de Eventos de Interés en Salud Pública |  | No.total de ensayos de alta complejidad realizados como respuesta a brotes / No.total de ensayos de alta complejidad requeridos para la respuesta a brotes | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 | 100000000 | 1 | 100000000
|  | Servicio de apoyo en suministros de tecnologías en salud para la atención a población OEP_11312 | Realizar las acciones de vigilancia por laboratorio de los eventos ambientales. OEP_113122 | 15% | Exámenes de Referencia para Vigilancia de Eventos de Interés en Salud Pública |  | Total de eventos de Interes en SP ambientales vigilados / Total de eventos de Interés en SP ambientales priorizados para ser vigilados | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 | 50000000 | 1 | 450000000
| Coordinar las redes de laboratorios y las redes especiales | Servicio de laboratorio de referencia OEP_11311 | Ejecutar tareas programadas de apoyo logistico, administrativo y de soporte necesarias para ejecutar el proyecto de la DRSP OEP_113111 | 15% | Aseguramiento de la calidad de los resultados |  | Total actividades de apoyo ejecutadas para respuesta del proyecto de la DRSP / Total actividades planeadas para respuesta del proyecto de la DRSP | 4 | 1 | 89379000 | 1 | 336200000 | 1 | 499000000 | 1 | 1018440000
|  | Servicio de laboratorio de referencia OEP_11311 | Mantener la acreditación de ensayos de laboratorio e implementar nuevos bajo la norma de calidad aplicables OEP_113112 | 25% | Aseguramiento de la calidad de los resultados |  | Total actividades ejecutadas para mantener e implementar nuevos ensayos acreditados / Total actividades planeadas para mantener e implementar nuevos ensayos acreditados | 4 | 1 | 0 | 1 | 10447000 | 1 | 59675000 | 1 | 239878000
|  | Servicio de laboratorio de referencia OEP_11311 | Desarrollar programas de evaluación externa del desempeño directos e indirectos (PEED y PEEDI) . OEP_113113 | 18% | Evaluación Externa del Desempeño Indirecto |  | Total actividades ejecutadas en los PEEDD y PEEDI / Total actividades planeadas en los PEEDD y PEEDI | 3 | 0 | 16500000 | 1 | 30030000 | 1 | 28238000 | 1 | 255232000
|  | Servicio de laboratorio de referencia OEP_11311 | Participar como laboratorio Nacional de referencia en programas de ensayo de aptitud (PEA). OEP_113114 | 12% | Elaboración, modificación y emisión de informes de programas de ensayos de aptitud |  | Total actividades ejecutadas en los PEA/ Total actividades planeadas en los PEA | 3 | 0 |  | 1 | 6065000 | 1 | 1125000 | 1 | 42810000
|  | Servicio de laboratorio de referencia OEP_11311 | Desarrollar, validar, adoptar y actualizar las metodologías y ensayos empleados para la obtención de resultados de Eventos de interés en salud pública. OEP_113115 | 20% | Validación verificación de pruebas para diagnostico de enfermedades infecciosas |  | Total actividades ejecutadas en procesos de validaciones y estandarizaciones / Total actividades planeadas en procesos de validaciones y estandarizaciones | 3 | 0 |  | 1 | 2600000 | 1 | 9600000 | 1 | 187800000
|  | Servicio de laboratorio de referencia OEP_11311 | Fortalecer habilidades técnicas y de gestión dell Talento humano. OEP_113116 | 10% | Gestión técnica de la DRSP para la competencia de su personal |  | Total actividades de capacitación ejecutadas para fortalecer habilidades técnicas / Total actividades de capacitación planeadas para fortalecer habilidades técnicas | 2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 6000000 | 1 | 10000000
|  | Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en Salud OEP_11313 | Presentar proyectos nuevos de investigación o participar en proyectos acorde con la competencia de la DRSP y OEP_113131 | 50% | Aseguramiento de la calidad de los resultados |  | Total de proyectos nuevos de investigación presentados / Total de proyectos nuevos de investigación planeados | 4 | 1 |  | 1 | 10000000 | 1 | 20000000 | 1 | 70000000
|  | Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en Salud OEP_11313 | Desarrollar proyectos nuevos de investigación de Eventos de Interés en salud pública OEP_113132 | 50% | Aseguramiento de la calidad de los resultados |  | Total de proyectos nuevos de investigación desarrollados / Total de proyectos nuevos de investigación planeados para ser desarrollados | 4 | 1 |  | 1 | 10000000 | 1 | 20000000 | 1 | 70000000
|  | Documentos de lineamientos técnicos OEP_11321 | 1. Elaborar, y socializar documentos y lineamientos técnicos de las redes de laboratorios OEP_113211 | 50% | Aseguramiento de la calidad de los resultados |  | Total de documentos y lineamientos técnicos elaborados / Total de documentos y lineamientos planeados para las redes de laboratorio | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Documentos de lineamientos técnicos OEP_11321 | Gestionar la implementación de los documentos y lineamientos técnicos de las redes de laboratorios elaborados. OEP_113212 | 50% | Aseguramiento de la calidad de los resultados |  | No. total de estrategias y actividades gestionadas por las redes de laboratorios / Total de estrategias y actividades planeadas para implementación por las redes de laboratorios | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Generar y divulgar información por las redes de laboratorios, bancos de sangre, donación y trasplantes de componentes anatómicos | Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades básicas y técnicas en salud OEP_11322 | Realizar talleres, capacitaciones y demás actividades encaminadas al fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios, OEP_113221 | 50% | Aseguramiento de la calidad de los resultados |  | Total de talleres, capacitaciones y demas actividades / Total de talleres, capacitaciones y demas actividades planeadas para fortalecimiento de la RNL | 3 |  |  | 1 | 12500000 | 1 | 12500000 | 1 | 25000000
|  | Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades básicas y técnicas en salud OEP_11322 | Realizar asistencias técnica por diferentes canales, supervisiones, asesorias. OEP_113222 | 50% | Aseguramiento de la calidad de los resultados |  | Total de asesorias, asistencias técnicas virtuales y presenciales realizadas / Total de asesorias, asistencias técnicas virtuales y presenciales planeadas | 4 | 1 | 16500000 | 1 | 59400000 | 1 | 62700000 | 1 | 11400000
|  | Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en epidemiologia OEP_11323 | Generar informes , boletines o alertas, tablas de vigilancia de salud pública, reglamento Sanitario Internacional. OEP_113231 | 50% | Aseguramiento de la calidad de los resultados |  | Total de informes, boletines, realizadas / Total de asesorias, asistencias técnicas virtuales y presenciales planeadas | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en epidemiologia OEP_11323 | Publicar resultados de las investigaciones realizadas OEP_113232 | 50% | Aseguramiento de la calidad de los resultados |  | Total de articulos elaborados, sometidos y/o publicados realizados / Total de articulos elaborados, sometidos y/o publicados planeados | 4 | 1 | 12745250 | 1 | 12745250 | 1 | 12745250 | 1 | 12745250
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN | Presentar informes a las instancias que lo requieran | Gestión de riesgos del proceso, adelantada | Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos | 100% |  |  | No. Riesgos monitoreados / No. Riesgos a monitorear | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Gestión del Proceso en el SIG, adelantada | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | 100% |  |  | No. Documentos actualizados / No. Documentos a actualizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Plan de Acción, gestionado | Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción | 100% |  |  | Actividades realizadas / Actividades a realizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Acciones de Transparencia, ejecutadas | Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia | 100% |  |  | Actividades realizadas / Actividades a realizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Gestionar los procesos de producción de biológicos, biomodelos, medios de cultivo y reactivos de diagnóstico y referencia | Biológicos, biosimilares y medicamentos de síntesis de interés en salud pública OEP_11111 | Producir biológicos, biosimilares y medicamentos de síntesis para la atención de eventos de interés para la salud pública priorizados por instancias competentes OEP_111111 | 85% | Logistica a tener en cuenta para la fabricacion de un lote de suero hiperinmune |  | Biológicos o biosimilares producidos / Biológicos o biosimilares programados | 4 | 1 | 34863750 | 1 | 34863750 | 1 | 165408750 | 1 | 34863750
|  | Biológicos, biosimilares y medicamentos de síntesis de interés en salud pública OEP_11111 | Implementar estrategias de mercadeo y comercialización de los bienes y servicios de interés en salud pública ofertados por la Dirección de Producción del INS | 15% | Especificacion de Materiales |  | Informes de Comercialización de productos elaborados / Informes de Comercialización de productos programados | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 | 13500000 | 1
|  | Servicio de producción de insumos de laboratorio para investigación, diagnóstico y control de eventos de interés para la salud pública OEP_11112 | Implementar el Programa de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio -PICUAL-INS- | 50% | Seguimiento diario a los animales de laboratorio en el bioterio de barrera -ABSL-2BSL-2 |  | Tareas necesarias para el cuidado de los animales de laboratorio realizadas / Tareas necesarias para el cuidado de los animales de laboratorio programadas | 4 | 1 | 18981000 | 1 | 18981000 | 1 | 258057000 | 1 | 18981000
|  | Servicio de producción de insumos de laboratorio para investigación, diagnóstico y control de eventos de interés para la salud pública OEP_11112 | Implementar el Programa de Obtención de venenos y hemoderivados destinados a la producción de biológicos y de insumos usados en el diagnóstico de eventos de interés en salud pública. | 25% | Programa de estudio de estabilidad para sueros hiperinmunes |  | Biológicos o biomodelos producidos / Biológicos o biomodelos programados | 4 | 1 | 23868000 | 1 | 23868000 | 1 | 108396000 | 1 | 23868000
|  |  | Implementar el Programa de Producción de Medios de Cultivo y Soluciones el INS | 25% | Recepción, clasificación, manejo y almacenamiento de reactivos quimicos |  | Medios de cultivo y soluciones producidos / Medios de cultivo y soluciones programados | 4 | 1 | 16750000 | 1 | 16750000 | 1 | 219750000 | 1 | 16750000
| Asistir técnicamente a sus grupos de interés en temas relacionados con los productos ofertados | Servicio de control y aseguramiento de la calidad a los bienes y servicios de interés para la salud pública OEP_11121 | Implementar el Programa de Aseguramiento y Control de Calidad para materias primas, producto en proceso, producto terminado e insumos de la Dirección de Producción | 40% | Programa de aseguramiento de la calidad |  | Actividades de Seguimiento y medición al programa de aseguramiento de la calidad realizadas / Actividades de Seguimiento y medición al programa de aseguramiento de la calidad programados | 4 | 1 | 36026500 | 1 | 36026500 | 1 | 170920500 | 1 | 36026500
|  |  | Realizar tareas que contribuyan con la calidad y la mejora continua del proceso de producción | 20% | Programa de aseguramiento de la calidad |  | Actividades de calidad y mejora continua realizadas / Actividades de calidad y mejora continua realizadas programadas | 4 | 1 |  | 1 | 4500000 | 1 |  | 1
|  |  | Garantizar gastos operativos y de apoyo logísticos asociados a la operación del proyecto | 40% | Especificacion de Materiales |  | Actividades operativos y de apoyo logísticos asociadas al proyecto realizadas / Actividades operativos y de apoyo logísticos asociadas al proyecto programadas | 4 | 1 | 175442952.5 | 1 | 148942952.5 | 1 | 548671142.5 | 1 | 144942952.5
OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD | Presentar informes a las instancias que lo requieran | Gestión de riesgos del proceso, adelantada | Actualizar y Monitorear los riesgos de gestión y corrupción de los procesos | 100% |  |  | No. Riesgos monitoreados / No. Riesgos a monitorear | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Gestión del Proceso en el SIG, adelantada | Revisar y actualizar la documentación de calidad de la dependencia | 100% |  |  | No. Documentos actualizados / No. Documentos a actualizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Plan de Acción, gestionado | Gestionar las actividades relativas al Plan de Acción | 100% |  |  | Actividades realizadas / Actividades a realizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Acciones de Transparencia, ejecutadas | Gestionar las actividades para dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia | 100% |  |  | Actividades realizadas / Actividades a realizar | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Realizar análisis de información, primaria y secundaria, epidemiológica de los eventos de interés en salud pública | Documentos de Investigación OEP_11511 | Analizar problemas asociados a la situación de salud en la población colombiana OEP_115111 | 100% | Analisis de información epidemiológica de los eventos de interés en salud pública |  | Informe | 1 | [6 empty] | 1
| Divulgar resultados de las investigaciones realizadas | Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en epidemiologia OEP_11521 | Realizar el monitoreo del impacto del plan de comunicaciones OEP_115213 | 100% | Analisis de información epidemiológica de los eventos de interés en salud pública |  | 0% | 2 | [6 empty] | 2
| Presentar informes a las instancias que lo requieran | Documentos de Investigación OEP_11511 | Generar documentos de recomendaciones de política (policy brief) OEP_115114 | 100% | Analisis de información epidemiológica de los eventos de interés en salud pública |  | 0% | 2 | [6 empty] | 2